## 7.6.
[12 empty] | Baustelle |  | Wohnhausanlage in der Lessiakgasse 8 / Powolnygasse 1
BAUTAGEBUCH | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 01
Datum: |  |  | 2023-06-07 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 3
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 3
Geräteeinsatz:
Turmdrehkran Nr.1 und Nr.2
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Wandschalung / Beton
E-00 E-01 Bauteil Admin / Versorgungskorridor
Stb.-Wand Achse 16-17/B1, Teil 1 einschalen und betonieren - 13,5 cbm. Schalung der Wand Achse 15/B1-C1 , von +4.00 bis +8.53 montieren.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | DI Petar Orozov
am |  | 2023-06-07 | [10 empty] | am
ThinkBauTech GmbH | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 9.6.
[12 empty] | Baustelle |  | Wohnhausanlage in der Lessiakgasse 8 / Powolnygasse 1
BAUTAGEBUCH | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 02
Datum: |  |  | 2023-06-09 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 3
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 3
Geräteeinsatz:
Turmdrehkran Nr.1 und Nr.2
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Wandschalung / Beton
E-00 E-01 Bauteil Admin / Versorgungskorridor
Stb.-Wand Achse 16-17/B1, Teil 1 einschalen und betonieren - 13,5 cbm. Schalung der Wand Achse 15/B1-C1 , von +4.00 bis +8.53 montieren.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | DI Petar Orozov
am |  | 2023-06-09 | [10 empty] | am
ThinkBauTech GmbH | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 12.6.
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 14
Datum: |  |  | 2017-03-12 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Komponent 2 für Glasfoamkleber Kälteschellen nicht geliefert.
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I + J
Montage der 26 Stck. Schellen, Montage und Schweissen von DN 150 (k) Rohren - 66 m; Rohrmontage von Rohr DN 300 (k) - 48 m mit 19 Stck. Schellen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-22 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 13.6.
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 15
Datum: |  |  | 2017-03-23 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Arbeiten mit Glasfoamkleber Kälteschellen nicht erlaubt(BauBG).
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I + J
Montage und Zusammenschweissen von DN 150 (k) Rohren; Fertigstellen von Schallen fur Rohr DN 150 (k) ; Montage von Konstruktion des Kompensators bei Achse 21,22 ; Vorfertigen des Kompensators aus DN 150 (k) Rohr; Kontrolle durch BauBG, keine Arbeiten ab 13:00 bis 15:00 Uhr.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-23 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 14.6.
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 16
Datum: |  |  | 2017-03-24 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [6 empty] | x | Planänderung |  | Planübergabe 12K8GRF-150001BF, 12K8GRL-150001AF(2-fach)
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schutzausrüstung für Aplikation des Glasfoamklebers PS 18 für Kälteschallen nicht geliefert.
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I + J
Montage von Konstruktionen des Kompensators bei Achse 21,22 - M S 7.1, M S 7 - 2 Stck.; Transport von Rohren DN 150 (k) Montage der entsprechenden Rohren, Bogen und Schellen DN 150 (h).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-24 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 15.6.
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 17
Datum: |  |  | 2017-03-25 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schutzausrüstung für Aplikation des Glasfoamklebers PS 18 für Kälteschallen nicht geliefert.
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 8 |  | 11
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 11
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J und K
Montage von Konstruktionen des Kompensators bei Achse 21,22 - M S 5 , Transport von Rohren DN 150 (k) Montage der entsprechenden Rohren, Bogen und Schellen DN 150 (h); Demontage und Montage der Konstruktion M S 6 wegen Konflikt mit Abwasserleitung, Schweissen von Rohren DN 150 (h) und DN 80 (h); Transport und Vorfertigen von Rohren DN 80 (h) in BT "К" , Schweissen und Ausrichten der Rohrtrassen (Höhe, Achse, Montage von Befestigungselementen der Schellen).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-25 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 16.6.
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 18
Datum: |  |  | 2017-03-27 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J und K
Montage von Modul(1 Stck.) und Rohre des Kompensators DN 150 (k); Zusammenschweissen von Rohre DN 150 (h) ; Montage von Schellen (32 Stck.) und Rohre DN 80 (h) 85 m BT "К"; Montage von Dichtungen der Ventile bei Übergang DN 80 (h) zu DN 150 (h).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-27 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 19
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 19
Datum: |  |  | 2017-03-28 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J und K
Transport durch den Deckenöffnung bei der Achsen 21, 22 – 12 Stck. Rohre DN 300 (k), Zusammenschweissen von den Rohren; Zusammenschweissen von DN 150 (h) und Montage von forgefertigten Rohren DN 150 (k); Zusammenschweissen von DN 80 (h) in BT "К" .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-28 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 20
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 20
Datum: |  |  | 2017-03-29 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 8 |  | 11
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 11
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J und K
Montage von obersten Teil des Kompensators DN 300 (k) auf 4 Stck. Schellen; Zusammenbauen und Schweissen von Rohren DN 300 (k) des Kompensators; Transport von Rohren DN 300 (k) - 33 Stck., 2 Stck. Rohre DN 300 (k) in der Kältezentralle - für Schablone für Zusammenkleben von Schallen; Montage der Module(2 Stck.) in BT "К" , Vorfertigung der Rohrleitung DN 80 (k) ;Kleben von Schallen an den Rohren DN 150 (k) und DN 300 (k).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-29 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 21
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 21
Datum: |  |  | 2017-03-30 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 8 |  | 11
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 11
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Schweissnähte für Kompensator Rohr DN 300 (k) herstellen; Montage der Rohren DN 300 (k) , Montage der Rohren DN 300 (k) , DN 150 (k) , Schleifen und Vorbereiten der Rohrstirnseiten zum Schweissen; Schleifen und Vorbereiten der Rohrstirnseiten zum Schweissen - DN 400 (k) in BT "Н", Montage von Schellen für Rohr DN 150 (k); Zusammenkleben von Schallen in der Kältezentrale.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-30 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 22
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 22
Datum: |  |  | 2017-03-31 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 8 |  | 11
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 11
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Montage in der Schellen, Zusammenbauen und Schweissen von Rohren DN 300 (k) ; Montage in der Schellen, Zusammenbauen und Schweissen von Rohren DN 150 (k); Montage in der Schellen, Zusammenbauen und Schweissen von versch.Rohren; Zusammenkleben von versch. Schallen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-03-31 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 23
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 23
Datum: |  |  | 2017-04-01 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 8 |  | 11
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 11
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Zusammenbauen, Schweissen und Montage in der Schellen der DN 300 (k) - Rohren; Zusammenbauen, Schweissen und Montage in der Schellen der DN 150 (h)-Rohren in BT "J" ; Schleifen und Vorbereiten der DN 400 (k)-Bogen bei der Übergang BT"G" und "H", Montage von DN 400 (k)-Rohren; Schallen für DN 400 (k)-Rohren und DN 300 (k)-Rohren zusammenkleben.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-01 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 24
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 24
Datum: |  |  | 2017-04-03 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Verbindung von Rohren DN 150 (h) im Anfang BT "J" - 14,1 m Rohr, Vorfertigen der Trasse von DN 300 (k); um 14:30 - Anfang der Montage in BT "Н"; Montage der vorgefertigten 3 Stck. DN 400 (k) im Anfang BT "Н", Schweissen der DN 400 (k) - Bogen; Montage der Modulen für Kompensator bei Achse 9 - 10 - M S 9, M S 11 и M S 14 ; Zusammenkleben von Schallen versch.DN.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-03 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 25
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 25
Datum: |  |  | 2017-04-04 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 8 |  | 11
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 11
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Montage von DN 400 (k) in BT "Н", Zusammenschweissen der Rohren DN 400 (k); Vorfertigen(Schneiden und Bearbeiten der Rohrenden) der Rohren für Kompensator DN 150 (k) bei Achse 9-10 ; Montage der Füse für Module; Zusammenkleben von Schallen versch.DN.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-04 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 26
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 26
Datum: |  |  | 2017-04-05 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 8 |  | 11
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 11
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Zusammenbauen und Schweissen von vorgefertigten Rohren DN 400 (k), Vorfertigen und Schweisssen der Abzweige DN 400/300 (k); Vorfertigen der Rohren für Kompensator DN 150 (k) bei Achse 9-10 ; Montage der Füse für Module, Rollgerüst wird abgebaut und dem Bauleiter V.Gütler übergeben; Vorfertigen der 3 Passstücke für Abzweig DN 300 (k) von DN 400 (k) in BT "Н" , Schneiden und bearbeiten der 6 Bogen DN 150 (k).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Verschieben des Moduls MS-6 auf neue Stelle wegen störende Abwasserleitung in BT''H'', Achse O/21 - 2M*2 Std=4 Std.
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-05 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 27
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 27
Datum: |  |  | 2017-04-06 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Zusammenbauen und Schweissen der Rohren mit Abzweigen DN 400 (k), Herstellen der Abzweig DN 300 (k) ; Überarbeiten der vorgefertigten Rohren für Kompensator DN 125 (h) bei Achse 9-10 wegen Planänderung.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-06 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 28
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 28
Datum: |  |  | 2017-04-07 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 4 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Schweissen von Rohr DN 400 (k) zum Kompensator DN 300 (k), Montage und Schweissen zum Übergang DN 400/300 (k); Abzweig Rohr DN 300 (k) von DN 400 (k) herstellen; Fitings für Kompensator DN 150 (k) bei Achse 9-10 vorschweissen; Montage der Module bei Achse 9-10. 1 Schweisser und 1 Monteur - 1.AT. Abzweig Rohr DN 300 (k) von DN 400 (k) herstellen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-07 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 29
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 29
Datum: |  |  | 2017-04-08 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Schweissnähten (Rohr DN 300 zu ᐅ DN 400/300 (k)), Vorfertigen und Schweissen der senkrechten Rohr für Kompensator DN 300 (k) zu ᐅ DN 400/300 (k); Vorbereitung der Rohrleitung für Kompensatoren bei Achse 9-10; Schweissen von Rohren DN 200 (h) bis Abzweig DN 200/125 (h), Schweissen der Abzweig DN 300 von DN 400 (k); Motnage der Elementen für Module bei Achse 9-10.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-08 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 30
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 30
Datum: |  |  | 2017-04-10 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [6 empty] | x | Planänderung |  | Umfahrung Ebene -01, BT J, Achse 9-10; Umfahrung Ebene -01, BT I-H, Achse 21-22
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Schweissnähten DN 300 (k) zu ᐅ DN 400/300 (k), Vorfertigen und Schweissen der senkrechten Rohr und alle Schweissnähte der senkrechten Abschnitten hersellen, Schweissnähte der Abzweige DN 300 zu DN 400 (k) herstellen; Schweissen der Leitung DN 200 (h) und Übergang und T-Stück DN 150/200 (h); Montage der Konsole MS 2 in BT "H", Schellen für Konsolen MS 1 in BT"I" und "H" montieren.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnberichte wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen!(s.Planänderung)
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-10 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 31
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 31
Datum: |  |  | 2017-04-11 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Schweissnähten für Rohr DN 300(k) im Anfang BT"I"; Fertigstellen von den Schweissnähten für Anschluss zwischen DN 200 und DN150 (h) in BT "H", Leitung DN 50 "h" montieren und schweissen; Schneiden und neu schweissen der Rohr-Bogen-Leitungsabschnitten DN 150 (k) bei Achse 21-22 wegen Planänderung.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 14 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-11 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 32
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 32
Datum: |  |  | 2017-04-12 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 8 |  | 11
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 11
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Schweissnähten bei DN 300 (k) im Anfang BT "I" , Überarbeiten der Abzweig DN 300 ab DN 400 (k); Neu Schweissen der Rohr-Bogen-Leitungsabschnitten DN 150 (k); Verschieben der Konsolen MS 3 - 2 Stck. in den neuen Stellen laut Planänderung ; Rohr-Bogen-Leitungsabschnitten neu schneiden und schweissen für Kompensator DN 150 (h) bei Achse 21-22; Aufräumen der allen Bauteilen, alle Abfälle in entspr.Containern entsorgen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 20 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-12 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 33
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 33
Datum: |  |  | 2017-04-13 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Schweissnähten (Rohr DN 300 zu ᐅ DN 400/300 (k)), Vorfertigen und Schweissen der senkrechten Rohr für Kompensator DN 300 (k) zu ᐅ DN 400/300 (k); Vorbereitung der Rohrleitung für Kompensatoren bei Achse 9-10; Schweissen von Rohren DN 200 (h) bis Abzweig DN 200/125 (h), Schweissen der Abzweig DN 300 von DN 400 (k); Motnage der Elementen für Module bei Achse 9-10.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 12 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-13 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 34
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 34
Datum: |  |  | 2017-04-19 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Alle Schweissnähten bei der Leitung DN 150 (k) und DN 150 (h) für Kompensatoren bei Achse 21-22 ; Montage der Profilen und Basisplatten des letzten Modules MS 4 (Demontage der bereits montierten Basisplatten und Profilen) ; Montage und Schweissen der Rohr-Bogen-Leitungsabschnitten für Kompensator + Montage der Konsolen MS 4 - 2 Stck.; Schweissen bei Abzweig DN 300 ab DN 400 (k) .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 20 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-19 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 35
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 35
Datum: |  |  | 2017-04-20 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  | 12
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 12
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Abzweig DN 300 ab DN 400 (k) fertigschweissen, Hauptleitungen in BT "Н" mit Kompensatoren zusammenschweissen; Vorfertigen der Kompensatorteile DN 150 (h).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 18 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-20 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 36
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 36
Datum: |  |  | 2017-04-21 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Anschlussen für Kompensator DN 150 (k) und DN 150 (h) bei Achse 21-22; Montage in Schellen, Zusammenschweissen der Leitung DN 150 (k) im Anfang des BT "I" ; Hersttelen der Rohr-Bogen-Leitungsabschnitten DN 150 (h) ab DN 200 (h) in BT "Н" ; Schweissen des Kompensators DN 150 (k) bei Achse 9-10 ; Vorbereiten und Zentrieren der Schellen für Kompensatoren DN 150 (k) und DN 150 (h) bei Achse 21-22 .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 9 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-21 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 37
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 37
Datum: |  |  | 2017-04-22 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Schweissnähten (Rohr DN 300 zu ᐅ DN 400/300 (k)), Vorfertigen und Schweissen der senkrechten Rohr für Kompensator DN 300 (k) zu ᐅ DN 400/300 (k); Vorbereitung der Rohrleitung für Kompensatoren bei Achse 9-10; Schweissen von Rohren DN 200 (h) bis Abzweig DN 200/125 (h), Schweissen der Abzweig DN 300 von DN 400 (k); Motnage der Elementen für Module bei Achse 9-10.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 6 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-22 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 38
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 38
Datum: |  |  | 2017-04-24 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Fertigstellen der Verbindugen von Rohr DN 150 (k) im Anfang des BT "I" ; Schweissarbeiten der Vorgefertigten Rohrelementen für Kompensator DN 150 (k) bei Achsen 9-10; Vorfertigen und Schweissen der Rohrelementen für den Kompensator DN 300 (k) bei Achsen 9-10 . 1 Schweisser gazen Tag (10 Std.) mit den Druckprobe der Rohrleitungen DN 200(h), DN 150(h), DN 125(h), DN 80 (h) und DN 25(h) in BT 'H', 'I' und 'J' , von Achse 30 bis Achse 10 beschäftigt.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 7 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-24 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 39
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 39
Datum: |  |  | 2017-04-25 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Schweissarbeiten bei der vorgefertigten Elementen für Kompensator DN 150 (k) bei Achsen 9-10; Vorfertigen und Schweissen der Elementen für Kompensator DN 300 (k) bei Achsen 9-10; Vorfertigen und Schweissen der Elementen für Kompensator DN 125 (h) bei Achsen 9-10; Aufheben auf der Decke und Montage in der Schellen der waagerechten Teilen der senkr.Kompensator DN 300 (k).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 16 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-25 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 40
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 40
Datum: |  |  | 2017-04-26 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Vorfertigen und Schweissen der Elementen für Kompensator DN 300 (k) bei Achsen 9-10 ; Vorfertigen und Schweissen der Elementen für Kompensator DN 150 (k) bei Achsen 9-10; Vorfertigen und Schweissen der Elementen für Kompensator DN 125 (h) bei Achsen 9-10 ; Schneiden und Vorbereiten für Schweissen der senkrechten Rohren für Kompensator DN 300 (k) ; Montage von 6 Stck. Entleerungen DN 25 der Hauptleitungen im Anfang des BT "I" und Schweissen an der Festpunkte DN 150 (h).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 18 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-26 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 41
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 41
Datum: |  |  | 2017-04-27 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, und K
Vorfertigen und Zusammenschweissen der Bogen und Flanschen im Ende der Linie DN 300 (k) und Schweissen der Elementen für Kompensator DN 300 (k) bei Achsen 9-10 ; Vorfertigen und Schweissen der Elementen für Kompensator DN 125 (h) bei Achsen 9-10 ; Montage der Modulen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnbericht(gesamt 10 Std.) wegen Änderungen der bereits vorgefertigte Rohrleitungen und montierte Module sind zu erstellen und der BL Engie zur Anerkennung vorzulegen(s.Planänderung von 04.04. und 07.04.2017)!
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-27 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 42
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 42
Datum: |  |  | 2017-04-28 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Schellen für Rohr DN150 Kälte
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und H
Alle Schweissnähte im Ende der Linie DN 300 (k) fertigstellen; Vorfertigen und Schweissen der Elementen für Kompensator DN 125 (h) bei Achsen 9-10 ; Montage und Zusammenschweissen der vorgefertigten Elemente für Kompensator DN 125 (h) ; Montage der Module bei Achse 9-10.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-28 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 43
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 43
Datum: |  |  | 2017-04-29 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett.
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Alle restl. Schweissnähte der Elemente für Kompensator DN 125 (h) herstellen; Vorfertigen und Vorschweissen der Elemente für Kompensator DN 150 (k) bei Achsen 9-10; Zusammenkleben der Schallen und Schellen für Leitung DN 300 (k) ; Montage der Konsolen in BT "L".
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-04-29 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 44
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 44
Datum: |  |  | 2017-05-02 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett.
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Alle restl. Schweissnähte der Elemente für Kompensator DN 150 (k) herstellen; Vorfertigen und Vorschweissen der Elemente für Kompensator DN 150 (k) bei Achsen 9-10; Vorfertigen und Vorschweissen der Elemente für Kompensator DN 125 (h) bei Achsen 9-10; Die Verbindung der Leitung DN 80 (h) in BT "К" herstellen; Montage der Konsolen in BT "L".
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-02 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 45
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 45
Datum: |  |  | 2017-05-03 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Vorfertigen und Vorschweissen der Elemente für Kompensator DN 150 (k) bei Achsen 9-10; Vorfertigen und Vorschweissen der Elemente für Kompensator DN 125 (h) bei Achsen 9-10; Montage der Konsolen, Montage der Rohrlinie DN 80 (h) im Anfang des BT "L".
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-03 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 46
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 46
Datum: |  |  | 2017-05-04 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Alle restl. Schweissnähte der Elemente für Kompensator DN 150 (k) bei Achsen 9-10 herstellen; Vorfertigen und Vorschweissen der Elemente für Kompensator DN 125 (h) bei Achsen 9-10; Zusammenkleben der Schallen und Schellen für Leitung DN 150 (k) ; Verschweissen der RohrlinieDN 80(h) im Anfang BT "L" und Ende BT''K''.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-04 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 47
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 47
Datum: |  |  | 2017-05-05 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 14 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Vorfertigen und Vorschweissen der Elemente für Kompensator DN 150 (k) bei Achsen 9-10; Vorfertigen und Vorschweissen der Elemente für Kompensator DN 125 (h) bei Achsen 9-10; Vorfertigen der Elemente der Rohrlinie DN 125 (h) ; Vorfertigen der Elemente der Rohrlinie DN 80(h) in BT''L'', Montage und Schweissen der Rohrlinie DN 25 (h) in BT "I" .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-05 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 48
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 48
Datum: |  |  | 2017-05-06 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 7 |  | 10
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 10
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Zusammenschweissen der vorgefertigten Elemente von Rohrlinie DN 150 (k) in BT "K"; Montage der Module in BT ''L'' und ''H''; Vorfertigen der Elemente aus Rohr DN 125(h); Herstellen der Schallen für Schellen des Rohr es DN 150(k). Defekter Schweissnaht bei Anfang BT''K'' Rohr DN 300 (k) des Schweissers G44 abschneiden und neu schweissen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-06 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 49
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 49
Datum: |  |  | 2017-05-08 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Letzten Schweissnaht von Rohrlinie DN 150 (k) herstellen;Montage und Zusammenschweissen der vorgefertigten Elemente von Rohrlinie DN 125(h) im Anfang des BT "K"; Schweissen bei dem Kompensator DN 300 (k) im Ende des BT"J"; Montage der Schellen für Rohrleitung DN 32 (h) in BT "K" ; Montage der Schellen für Rohrleitung und Rohr DN 25 (h) und DN 15 (h) in BT "Н" .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Demontage von bereits montierten Rohrschellen für Kälteleitung DN 150 - 18 Stck. und für Heizungsleitung DN 125 - 7 Stck. wegen fehlenden Schellen.
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-08 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 50
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 50
Datum: |  |  | 2017-05-09 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Vorfertigen und Montage der vorgefertigten Elemente von Rohrlinie DN 125 (h) im Anfang des BT "K"; Vorfertigen der Details für Abzweigleitung DN 100 ab DN 125 (h); Montage der Rohrschellen für Rohrlinie DN 32 (h) in BT "K" ; Montage der Rohrschellen und Rohr des Kompensators DN 25 (h) bei Achsen 21-22 .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-09 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 51
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 51
Datum: |  |  | 2017-05-10 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil I, J, K und L
Vorfertigen und Montage der Details für Abzweigleitung DN 100 ab DN 125 (h) in BT "K"; Abladen und Transport von 7 Stck. Rohre DN 150 (k) (geliefert 10 Stck. um 11:00 Uhr), Zusammenschweissen von entspr.Rohrabschnitten; Montage von Rohrschellen und Rohr für Kompensator DN 25 (h) bei Achsen 21-22.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-10 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 52
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 52
Datum: |  |  | 2017-05-11 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Zusammenschweissen der Leitung DN 150 (k), Bogen und Klöpperboden für Druckprobe in BT "L" schweissen, ; Montage der Rohrschellen und Rohr DN 15 (h) in BT "H" и "J" .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-11 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 53
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 53
Datum: |  |  | 2017-05-12 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste,einschl.Schellen für Rohr DN 150(k) und DN 125(h)!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 16 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Vorfertigen und Montage der Abzweigleitung DN 80 ab DN 125 (h) des Kompensators bei Achsen 9-10 , Neumontage von bereits demontierten Rohrschellen für Kälteleitung DN 150 - 18 Stck. und für Heizungsleitung DN 125 - 7 Stck. , Montage von Konsolen; Montage der Rohrschellen und Rohr DN 50 (h) (Anbinden zu den Rohren und Umbiegung des Ventils DN 125 (h) herstellen - Regiebericht) und Rohr DN 15 (h) in BT "H" и "J". Druckprobe der Rohrlinie DN 150(k) auf 1 bar mit Kompressor(Luft).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Neumontage von bereits demontierten Rohrschellen für Kälteleitung DN 150 - 18 Stck. und für Heizungsleitung DN 125 - 7 Stck. wegen früher fehlenden Schellen.
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-12 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 54
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 54
Datum: |  |  | 2017-05-13 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Vorfertigen und Montage der Leitung DN 65 ab DN 300 (k) im Anfang des BT "K" ; Vorfertigen der Entleerungsleitungen in BT "K"; Verbindungen der DN 50 (h) in BT "H" herstellen. Ausschneiden der Öffnungen d=65mm, 2 Stck. in DN 300 (k).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-13 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 55
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 55
Datum: |  |  | 2017-05-15 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Fertigstellen der Abzweigrohrleitung DN 65 ab DN 300 (k) und Vorfertigen der Elementen für Anschluss der Linie DN 80 (h) im Anfang des BT "K"; Fertigstellen der Entleerungsrohren und Montage bei der Leitungen DN 150 (k), DN 80 (h) und DN 32 (h) in BT "K"; Verbindungen der Leitung DN 50 (h) in BT "H" herstellen. Druckprobe der Leitung DN 150 (k) i.O., Anfang der Grundierung von Schweissnähten bei der Linie.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-15 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 56
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 56
Datum: |  |  | 2017-05-16 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Vorfertigen und Montage der Leitung DN 65 ab DN 300 (k) im Anfang des BT "K" ; Vorfertigen der Entleerungsleitungen in BT "K"; Verbindungen der DN 50 (h) in BT "H" herstellen. Ausschneiden der Öffnungen d=65mm, 2 Stck. in DN 300 (k). Fertigstellen der Verbindungen bei der Linie DN 80 (h) im Anfang des BT "K", Montage und Schweissen der Leitung DN 15 (h); Fertigstellen der Verbindungen bei der Linie DN 50 (h) und Montage der Entleerungen (bei DN 50 (h) und DN 25 (h)) in BT"H", Montage der Festpunktkonstruktion im Anfang des BT "К" - nicht fertig; Grundieren und Streichen der Linie DN 150 (k) - nicht fertig.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Vorfertigen der Musteranschlüsse und anschliessende Montage in den Spartenkanal, gelagert im Bereich der Musterfassade.
2 M.*8 Std.=16 Std.
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-16 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 57
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 57
Datum: |  |  | 2017-05-17 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Vorfertigen, Montage und Schweissen der Linie DN 25 (h) im Anfang des BT "К" inkl. Montage von 2 Lufttöpfe, Fertigstellen vom Festpunkt im Anfang des BT "Н" und zusätzlichen Stützkonstruktionen der Leitung DN 80 (h) und DN 65 (k) im Anfang des BT "К"; Fertigstellen des Streichens von der Linie DN 150 (k).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-17 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 58
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 58
Datum: |  |  | 2017-05-18 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Vorfertigen, Montage und Schweissen der Linie DN 20 (h) als Verlängerung der Linie DN 25 (h) in BT "К", Montage der Schellen für Leitung DN 20 (h) und DN 15 (h) und Fertigstellen der Entleerungen, Konsole für die Leitung DN 125 (h); Vorfertigen und Montage der Entlüftungen ab den Lufttöpfe des Kompensators bei Achse 9-10 im Anfang des BT "К" ; Unsere Bereiche grundlich aufräumen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-18 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 59
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 59
Datum: |  |  | 2017-05-19 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Vorfertigen, Montage und Schweissen der Linie DN 15 (h) als Verlängerung der Linie DN 20 (h) und Fertigstellen der Linie DN 32 (h) in BT "К", Montage von 2 Konsolen; Fertigstellen der Entleerungen DN 32 (h); Vorfertigen und Montage der Entlüftugsleitungen ab den Lufttöpfe des Kompensators bei der Achse 9-10 im Anfang des BT "К" ; Start des Vorfertigen von der Leitung DN 80 (k) in BT "L".
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-19 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 60
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 60
Datum: |  |  | 2017-05-20 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 9
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 9
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, J, K und L
Anschliessen der Entleerungen der Leitung DN 300 (k) in BT "К", Anfang der Vorfertigung der Linien DN 80 (k) und DN 80 (h) in BT "L".
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-20 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 61
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 61
Datum: |  |  | 2017-05-22 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Profilstahlkonstruktion für Rohrleitungen in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 3.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Montage und Schweissen am DN 80 Rohr (h) +1,78, Montage und schweissen am Horizontal abschnitt DN 65 Roh (H), und weitere schweissarbeiten in der Horizontale im Achse (L).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-22 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 62
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 62
Datum: |  |  | 2017-05-23 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Schweissen und Montage am DN 80 Rohr (H) + 1,43 , Montage und schweissen vom DN 65 (h) am Ache (L),
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-23 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 63
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 63
Datum: |  |  | 2017-05-24 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Vorbereitung der Leitungen für (H) und (k) in zone L und F, schweissen von Bögen, Ubergänge und T-stücke.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-20 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 64
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 64
Datum: |  |  | 2017-05-26 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 0 | 5 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Zusammen bauen und verschweisen des DN 150 (K) rohr, vorbereitung und Montage des gleiches Rohr +1,025, Konstruktion montage im Zone F.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-26 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 65
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 65
Datum: |  |  | 2017-05-27 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 0 | 5 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Montage am DN 150 (K) Rohr +1,025 bis zu erhrbung am achse (L), fertigstellung der Konstruktion im Zone (F) , Drucktest 0,1MPa an den Leitungen DN 400/DN 300 (K) in Zonen H/I/J/K.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-27 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 66
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 66
Datum: |  |  | 2017-05-29 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Zusamenfügen und verschweissen DN 150 (K) Rohr, vorbereitung und Montage des gleichen am +0,50 , Flanschen vorbereitung für die Leitungen (K),(H) .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-29 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 67
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 67
Datum: |  |  | 2017-05-30 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Montage am DN 150 (K) rohr, + 0,50 bis zu erhebung am Achse (L) , montage und schweissen an den verteilungen DN80 (K) am Achse N und L , vorbereitung des verteilung am DN 65 (H) rohr am Achse (L)
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-30 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 68
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 68
Datum: |  |  | 2017-05-31 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Montage und schweissen am DN 150 (K) Rohr an dem Vertikal abschnitten bis zu erhebung am Achse (L), beendung der Montage von der verteilung am DN 65 (H) rohr im Achse (L)
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-05-31 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 69
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 69
Datum: |  |  | 2017-06-01 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Montage und schweissen am DN 65 (H) rohr +3,45, bis zum gerüst im Achse (I) , komplektieren der DN 150 (K) RL- leitung am k+2,85 bis zum übergang zum DN 125 Rohr
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-01 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 70
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 70
Datum: |  |  | 2017-06-02 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Komplektieren der DN 150 (K) rohr +2,85 , montage am DN 100 (K) rohr vom gerüst bis zum DN 80-er Übergang, zusammenschweisen des DN65 (H) rohr +3,45 vom gerüst bis zu endziel, grundierung und streichen der geprüfte Leitungen in den zonnen H/I/J .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-02 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 71
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 71
Datum: |  |  | 2017-06-03 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Vertigstelung der Entleerungen am DN125 (H) rohr im zone K , beendung der entlüftung vom DN25 rohr in der gleiche zone,
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-03 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 72
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 72
Datum: |  |  | 2017-06-06 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Schellen für Rohrleitungen DN125 und DN150 in BT L und BT F nicht komplett. Fehlen versch.Materiale laut am 22.05.17 übergebene Materialliste!
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Überarbeitung der Leitungen DN 125 (H) im zone K, vertigstellun der Entlüftung des DN300 rohr im zone J.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-06 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 73
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 73
Datum: |  |  | 2017-06-07 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, und K
Schweissarbeiten bei der Rohrleitungen DN125(h) in BT 'K'. Vorfertigen der Bogen und Flanschen DN 300(к) zum Schweissen an den Rohren DN 300 zur/von Unterverteilung bei Achsen O/8 und O/25. Start der Montage von der Befesigungskonstruktion beideseitig bei der Wand des Schachtes O/8 .
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-07 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 74
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 74
Datum: |  |  | 2017-06-08 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 7
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 7
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Schweissarbeiten für Rohrstützen der Schächte O/8 und O/25. Überarbeitung der Entlüftung der Rohrleitung DN 25(h), Montage der Wandkonsole.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-08 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 75
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 75
Datum: |  |  | 2017-06-09 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Fertigstellung der Leitungsabschnitten für Einbinden zu den Schächten. Montage der Rohrleitung DN 150(К) in BT “L”. Nach Mittag - Materiallieferung und Materialtransport (4 Rohre DN 80(К)).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-09 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 76
76 | [11 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 76
Datum: |  |  | 2017-06-10 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Fertigmontage der zweite Rohr DN 80(К), Montage der Rohren DN 300(К) mit geschweissten Bogen zu den Schacht О/8.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-10 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 77
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 77
Datum: |  |  | 2017-06-12 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Schweissarbeiten des Rohres DN 80(к) in BT “L” und in dem Schacht O/8. Vorfertigung der Elementen für Rohrstützen in dem Schacht O/8. Aufräumen des Schachtes, Montage unseres Gerüstes im Schacht. Montage der Profilen der Rohrbefestigungskonstruktion zwischen 0.00 und +5.34 m und einen Profil über +5.34 m.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-12 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 78
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 78
Datum: |  |  | 2017-06-13 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Materialtransport der versch.Elementen in dem Schacht O/8. Montage von fehlenden Schellen für Rohr DN 300, Rohr DN 50(h). Montage von beiden Ventilen und beiden Bogen DN 300 in dem Schacht.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-13 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 79
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 79
Datum: |  |  | 2017-06-14 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Schweissarbeiten an Rohrleitung DN 300 zu/in dem Schacht O/8, Zusammenbauen der Rohrstützen; Montage der 2 Stck.Ventilen DN 65 des Abzweiges ab DN 300.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-14 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 80
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 80
Datum: |  |  | 2017-06-15 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 4
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
2 Rohre DN 300 von Fa.SAMA sind genommen und bis in den Schacht transportiert. Schweissen und grundieren der Elementen der Rohrstützen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-15 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 81
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 81
Datum: |  |  | 2017-06-16 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 4
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Fertigstellen der Rohrstützen im Schacht O/8. Vorfertigen der Rohren DN 300 mit T-Stücken und Übergängen für den senkrechten Abschnitt im Schacht. DN 300-Rohren der Fa.SAMA zurückgeben. Montage von 2 Stck.Rohren DN 300 ab den Bogen bis +2.30 m.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-16 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 82
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 82
Datum: |  |  | 2017-06-17 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 4
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil K
Montage von 2 Stck. Rohren DN 300 ab +2.30 bis +8.95 mit 4 Stck. Schellen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-17 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 83
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 83
Datum: |  |  | 2017-06-19 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil K
Schweissarbeiten an Rohr DN 300 auf Ebene 00 im Schacht O/8. Grundieren der Rohrstützen.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-19 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 84
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 84
Datum: |  |  | 2017-06-20 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Die Abzweige in BT "К" mit ½'' für Radiatoren и ¾'' für Eingang im Schacht herstellen. Materialtransport in BT''H''. Drockprobe des Rohres DN125-3/4''(h). Vorfertigung des Rohres 1/2'' für den Entlüftung des Rohres DN150(k).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
3 M.* 4 Std. Montage der Rohren DN300(k) über dem Kabelkanal in BT''H'', Ebene -01.
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-20 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 85
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 85
Datum: |  |  | 2017-06-21 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 5
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Montage der 2 Stck.senkrechte Rohre DN300(k) nach dem Ventil zu den Schacht O/25. Waagerechte Abschnitte an den senkrechten Abschnitten anpassen. Montage von 2 Bogen(verstärkt) DN300 zu den senkrechten Rohren im Schacht O/25. Schweissarbeiten an den Bogen und an den Rohrstützen. Anlieferung der Materialen für Befestigung der Rohren auf + 5,34, in BT''Н''.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-21 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 86
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 86
Datum: |  |  | 2017-06-22 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 4
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Schweissarbeiten an der Rohrstütze. Grundieren und Streichen der Grundplatte von unten. Umbau des Musters-Kälte Spartenkanal(s.Taglohnzettel). Änderung der Trasse in BT''H'', E01(s.Taglohnzettel).
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
2 M.* 6 Std. - Überarbeitung des Musters - Kälte Spartenkanal 2 M. * 4 Std. - Änderung der Trasse in BT''H'', E01
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-22 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 87
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 87
Datum: |  |  | 2017-06-23 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 5
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 5
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L
Schweissarbeiten an den Rohrstützen Schacht O/25. Grundieren der Grundplatten. Arbeitsplatz für Zusammenkleben der Schallen vorbereiten. Transport von 2 Rohre DN 300.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
2 M.* 2 Std. - Umbau des Musters - Kälte Spartenkanal
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-23 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 88
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 80
Datum: |  |  | 2017-06-24 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Problem mit der Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 5
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Schweissarbeiten an den Rohrstützen und Entlüftung des Rohres DN150(k) bei Achse 22. Befestigungskonstruktion auf +5.34 montieren. Herstellen der Schallen - 25 Stck. Aufräumen des Arbeitsbereiches in BT''K''.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-24 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 89
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 89
Datum: |  |  | 2017-06-26 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Entlüftung des Rohres DN150(k) bei Achse 22, BT''H fertigstellen. Transport der Rohren DN100 auf der Ebene 01, BT''H''.Herstellen der Schallen - 25 Stck.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-26 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 90
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 90
Datum: |  |  | 2017-06-27 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Fehlen Formteile(T-Stücke und Übergänge)
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 5
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 5
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Vorfertigung der Rohrleitung DN150(k). Problem mit der Trasse bei der Achse ''P''; Rohrleitung DN80 auf 40 mm absenken und Rohr ½” auf 30 mm aufheben.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
2M.*2Std. - Umbau des Musters - Kälte Spartenkanal
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-27 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 91
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 91
Datum: |  |  | 2017-06-28 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 6
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 6
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Montage des Rohres DN150(k) auf +12.49, Bauteil''H''. Vorfertigen des zweites Rohres DN150. Ab 17:00 Uhr - Deckenfest.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
2M.*0,5 Std. - 3/4''Rohr bei den Muster - Kälte Spartenkanal auf neue Stelle montieren.
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-28 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 92
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 92
Datum: |  |  | 2017-06-29 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 8 |  | oC min |  | 13 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne 12033 von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Schweissarbeiten an das zweites Rohr DN150(k) fertigstellen und das Rohr montieren.Aufraumen des Arbeitbereiches E-01, Bauteil H, I, J, K und L von Rohrstücken und nicht notwendige Materialen. Zusammenkleben von Schalen für Rohr DN500.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-29 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 93
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 93
Datum: |  |  | 2017-06-30 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne 12033 von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Foamglas-Schalen für Rohr DN 500 in Kältezentrale zusammenkleben. Montagearbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Umbau des Musters - Kälte Spartenkanal. Isolierung, Rohrleitung mit Ventilen(2 Stck. ca.2 m lang)demontieren und einkürzen. Schellen nach Skizze mit Betonanker neu montieren.Rohrleitung mit Ventilen(2 Stck. ca.0,80 m lang) neumontieren.
2 M.*3 Std.= 6 Std.
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-06-30 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 94
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 94
Datum: |  |  | 2017-07-01 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Foamglas-Schalen für Rohr DN 500 in Kältezentrale zusammenkleben. Montagearbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-01 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 95
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 95
Datum: |  |  | 2017-07-03 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Entsprechenden Foamglas-Schalen laut Bestellung für Fa.Rohrer in Kältezentrale zusammenkleben. Montagearbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-03 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 96
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 96
Datum: |  |  | 2017-07-04 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Entsprechenden Foamglas-Schalen laut Bestellung für Fa.Rohrer in Kältezentrale zusammenkleben. Montagearbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-04 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 97
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 97
Datum: |  |  | 2017-07-05 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Entsprechenden Foamglas-Schalen laut Bestellung für Fa.Rohrer in Kältezentrale zusammenkleben. Montagearbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-05 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 98
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 98
Datum: |  |  | 2017-07-06 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Materialsortierung und Transport von entspr.Rohren und Formteilen fur BT'K-J' und BT'I-H', Ebene 01. Entsprechenden Foamglas-Schalen laut Bestellung für Fa.Rohrer in Kältezentrale zusammenkleben. Montagearbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-06 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 99
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 99
Datum: |  |  | 2017-07-07 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Entsprechenden Foamglas-Schalen laut Bestellung für Fa.Rohrer in Kältezentrale zusammenkleben. Montagearbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-07 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 100
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 100
Datum: |  |  | 2017-07-08 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne 12033 von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Montage-und Schweissarbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-08 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 101
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 101
Datum: |  |  | 2017-07-12 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Foamglas-Schalen für Rohr DN 300 für Kältezentrale zusammenkleben(ab Mittag). Montage-und Schweissarbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-12 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 102
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 102
Datum: |  |  | 2017-07-13 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Materialtransport von Rohren DN300 - 3 Stck. und DN250 - 5 Stck. für den Schacht O/25.Foamglas-Schalen für Rohr DN 300 für Kältezentrale zusammenkleben. Montage-und Schweissarbeiten in BT 'H', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-13 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 103
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 103
Datum: |  |  | 2017-07-14 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil H, I, J, K und L E01 Bauteil H
Foamglas-Schalen für Rohr DN 300 in Kältezentrale zusammenkleben. Montagearbeiten in BT H-I, Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-14 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## 104
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. : |  | 104
Datum: |  |  | 2017-07-15 | [6 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: |  |  | sonnig , trocken | [7 empty] | Planänderung
[10 empty] | x | Behinderung |  | Kolision mit dem Promatkanal BT 'I', Achse 20-21
Temperatur: |  |  | 19 |  | oC min |  | 24 |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma |  |  | Anzahl
Zeiten
1. Schicht |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 8
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht | [8 empty] | 0
| h- |  | h
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  | 8
Geräteeinsatz:
Scheren-Arbeitsbühne S 78 E S von Fa.Mateco - 1 Stck.
Teleskop-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck.
Scheren-Arbeitsbühne von Fa.Engie - 1 Stck. | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Kälte
E-01 Bauteil J-K E01 Bauteil I
Fehlerhafte Schweissnähte der Rohren DN150 und DN300 in BT J-K, Ebene E-01 nacharbeiten. Vorfertigung der Leitungslinien und Montagearbeiten in BT 'I', Ebene 01.
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
Überarbeitung der beiden vorgefertigten DN125 Rohrleitungen wegen Kolision mit dem Promatkanal BT 'I', Achse 20-21(laut Anweisung von 14.07.2017, A.Paas).
ausgestellt |  |  |  | P.Orozov
am |  | 2017-07-15 | [10 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [15 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#

## Formular
[12 empty] | Baustelle |  | Messe Frankfurt Messehalle 12
BAUTAGEBUCH Klimavent | [14 empty] | Bericht-Nr. :
Datum: | [9 empty] | Besondere Vorkomnisse:
Wetter: | [10 empty] | Planänderung
Behinderung
Temperatur: |  |  |  |  | oC min |  |  |  | oC max |  | Anordnung des AG
Belegschaft |  |  |  | Bauleiter | Poliere | Vorarbeiter | Facharbeiter | Geräteführer | Gesamt
[10 empty] | Firma |  |  |  | Anzahl | Firma | Anzahl
Zeiten
1. Schicht
7.00-18.00
2. Schicht
14.00 | h- | 20.00 | h
3. Schicht
| h- |  | h
Gesamt
Geräteeinsatz:
[14 empty] | 0 |  | 0
Ausgeführte Vertragsleistungen (eigene Leistungen):
Heizung / Kälte
E-01 Bauteil E00 Bauteil E01 Bauteil E11 Bauteil
Außervertragliche Leistungen / Stundenlohnarbeiten
ausgestellt | [12 empty] | geprüft
am | [12 empty] | am
Klimavent Group Ltd. | [11 empty] | Auftraggeber / Vertreter
Note on AI1: ´üpß0t5r4edrtf5gklöüä+# ohpjü+kö+#